## 功能列表
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能描述 | 预估人/天 | 优先级 | 支持 | 计划时间 | 备注
单点登录 | 统一登录 | 账号密码登录验证 | 返回用户基本信息 | 主要给移动端登录使用 |  | 高 | √ | 2018-09-14 | 全市公安用户量4.2w
|  | 同一浏览器BS单点登录 | 传统前后端不分离的单点登录 |  |  | 高 | √ |  | 并发量3000
|  |  | 前后端分离（Node）的单点登录 |  |  | 高 | √ |  | 操作系统版本Win7,32位,64位
|  | 访问控制 | 限制用户多点登录 |  |  | 中 | ×
|  |  | 限制用户登录端使用的IP地址 |  |  | 中 | ×
|  | CS单点登录 | Client端本地维护凭证 | 同一身份自动登录多个CS应用 |  | 低 | × |  | 浏览器版本IE9+
|  | CS/BS混合双通 | Client端小程序 | 实现BS/CS不同应用的互联互通 |  | 低 | ×
|  |  | Restful服务自宿主自托管 | 以便BS调用该服务获取用户凭证 |  | 低 | ×
|  |  | SSO单点登录页面改造 | 改造单点逻辑优先获取本地凭证 |  | 低 | × |  | 需在客户端PC自宿主服务
|  | 移动端单点登录 |  | 暂没想到可应用的场景 |  | 低 | × |  | 目前看来没有该需求
| 统一注销 | BS统一注销 |  | 注销应用A后，应用B也被注销 |  | 高 | √
|  | CS/BS统一注销 |  | 依赖CS/BS混合双通 |  | 低 | ×
统一用户 | 人员管理 | 人员信息维护 | 新增 | 用户属性支持字段动态扩展 |  | 高 | √ |  | 公安用户常关键属性：警号、身份证号、警种（组织架构）、手机、座机
|  |  | 修改 |  |  | 高 | √
|  |  | 删除 |  |  | 高 | √
|  |  | 查看详情 |  |  | 高 | √
|  |  | 状态变更 |  |  | 高 | √
|  | 人员信息获取 | 按组织获取该组织下所有成员 |  |  | 高 | √
|  |  | 按姓名、工号、职级、岗位等获取 |  |  | 高 | √
|  |  | 按应用、角色获取用户列表 |  |  | 高 | √
|  |  | 支持分页、排序 |  |  | 高 | √
|  |  | Redis缓存提高查询效率 | 主要针对获取用户、组织获取 |  | 低 | ×
|  | 人员数据同步 | 与AD同步 |  |  | 低 | ×
|  |  | 与外部数据库同步 | 通过数据库Job任务实现 |  | 低 | × |  | 用户组织数据存储方式？
|  |  | 从外部文件导入数据 |  |  | 低 | × |  | 特定文件特殊处理
| 组织管理 | 组织信息维护 | 新增 | 属性支持字段动态扩展 |  | 高 | √ |  | 人员组织划分维度：按行政区域+警种，行政区域下会划分警种
|  |  | 修改 |  |  | 高 | √
|  |  | 删除 |  |  | 高 | √
|  |  | 查看详情 |  |  | 高 | √
|  |  | 获取组织架构树 |  |  | 高 | √
|  |  | 组织新增成员 |  |  | 高 | √
|  |  | 组织删除成员 |  |  | 高 | √
|  |  | 指派组织管理员 | 用于分级授权 |  | 中 | √
|  |  | 组织架构调整 | 组织节点移动 |  | 高 | √
|  | 组织数据同步 | 与AD同步 |  |  | 低 | ×
|  |  | 与外部数据库同步 | 通过数据库Job任务实现 |  | 低 | × |  | 通过数据库Job任务实现
|  |  | 从外部文件导入数据 |  |  | 低 | × |  | 特定文件特殊处理
| 密码管理 | 密码修改 |  |  |  | 中 | √
|  | 密码重置 |  | 以短信、邮件等方式重置 |  | 低 | ×
|  | 密码安全等级 | 密码强度 | 如由数字，字母组成，且长度不小于八位 |  | 低 | ×
|  | 密码策略 | 用户密码有效期 | 密码到期后，强制要求修改密码 |  | 低 | ×
|  |  | 强制修改初始密码 | 首次登陆强制修改初始密码 |  | 低 | ×
|  | 超时管理机制 | 账号锁定 | 可设置账号非法访问次数、锁定时长 |  | 低 | ×
统一权限 | 应用管理 | 添加应用 |  | 把需要托管的应用添加进去 |  | 高 | √
|  | 修改应用 |  |  |  | 高 | √
|  | 移除应用 |  |  |  | 高 | √
|  | 获取该应用用户列表 |  |  |  | 高 | √
|  | 获取应用列表 |  |  |  | 高 | √
| 角色管理 | 添加角色 |  |  |  | 高 | √
|  | 修改角色 |  |  |  | 高 | √
|  | 删除角色 |  |  |  | 高 | √
|  | 角色成员维护 | 角色添加成员 |  |  | 高 | √
|  |  | 角色移除成员 |  |  | 高 | √
|  | 角色权限维护 | 角色添加权限 |  |  | 高 | √
|  |  | 角色移除权限 |  |  | 高 | √
|  | 获取该角色用户列表 |  |  |  | 高 | √
|  | 获取用户权限列表 |  |  |  | 高 | √
| 权限管理 | 权限分级管控 | 支持市局、分局分级管控 | 高权限开放，超严格审计 |  | 中 | √
|  | 功能权限 | 选择菜单 |  |  | 高 | √ |  | 角色权限市/分局分级管控？
|  |  | 权限添加菜单 |  |  | 高 | √
|  |  | 权限移除菜单 |  |  | 高 | √
|  |  | 功能权限列表 |  |  | 高 | √
|  | 数据权限 | 选择资源 | TBD，比如IPC来源于VMS？ |  | 低 | × |  | 权限管控到IPC
|  |  | 权限新增资源 |  |  | 低 | × |  | IPC数据层级有6级，选择IPC的界面要设计
|  |  | 权限移除资源 |  |  | 低 | × |  | CQ>两江新区>派出所(自建)/(社会资源>旅馆/单位)
|  |  | 数据权限列表 |  |  | 低 | ×
| 菜单管理 | 新增菜单 |  |  |  | 高 | √
|  | 修改菜单 |  |  |  | 高 | √
|  | 删除菜单 |  |  |  | 高
|  | 菜单列表 |  |  |  | 高 | √
|  | 菜单树 |  | 应用下所有菜单按树状呈现，便于操作 |  | 高 | √
日志管理 | 操作日志 | 记录用户操作日志 |  | 通过Restful接口被动接收 |  | 高 | √
|  | 日志统计分析 | 多维度统计报表 | 参考HDE LogManager |  | 中 | ×
|  | 查询操作日志列表 | 分页、排序、多条件查询 |  |  | 高 | √
| 告警日志 | 告警记录 | 记录告警日志 | 通过Restful接口被动接收 |  | 高 | √
|  |  | Kafka告警队列 |  |  | 高 | √
|  |  | 告警定义 | 告警定义表，减少告警入参 |  | 低 | ×
|  |  | 查询告警日志 | 只能看见自己治理范围内的告警 |  | 高 | √
|  |  | 告警数量通知 | 集成到门户首页 |  | 高 | √
|  |  | 主动推送告警 |  |  | 高 | √
|  | 告警确认 | 待处理 |  |  | 高 | √
|  |  | 已处理 |  |  | 高 | √
|  |  | 忽略 |  |  | 高 | √
|  |  | 自动确认 |  |  | 低 | ×
|  | 告警通知 | Kafka通知队列 |  |  | 高 | √
|  |  | 邮件通知 | 需借助邮件服务 |  | 高 | √
|  |  | 短信通知 | 需借助短信平台 |  | 高 | √
|  | 告警配置 | 告警类型 |  |  | 高 | √
|  |  | 告警级别 |  |  | 高 | √
|  |  | 通知方式 |  |  | 高 | √
|  |  | 启用/禁用 |  |  | 高 | √
|  |  | 告警接收对象选择 |  |  | 高 | √
|  | 告警报表 | 按来源 | 从时间、来源、类型等多维度统计 |  | 高 | √
|  |  | 按类型 |  |  | 高 | √
|  |  | 按级别 |  |  | 高 | √
| 行为日志 | 日志埋点 | 埋点规则定义 | 易于埋点，易于数据统计分析 |  | 高 | √
|  |  | 前端手工埋点 | 通过Restful接口传递埋点到DB |  | 高 | √
|  |  | 前端自动埋点 |  |  | 低 | ×
|  |  | 后端埋点 |  |  | 低 | ×
|  |  | Kafka行为日志队列 | 点击量过大避免阻塞 |  | 高 | √
|  | 行为分析 | 数据筛选 |  |  | 高 | √
|  |  | DW立体数据模型 | 以时间换空间，提高查询性能 |  | 低 | ×
|  |  | Dashboard | 聚合、拽取 |  | 低 | ×
|  |  | 用户画像 | 用户属性、行为序列和使用频次等 |  | 低
|  |  | 页面点击分析 | 聚焦度、页面浏览次数和人数等 |  | 低
|  |  | 停留时间分析 |  |  | 低 | √
|  |  | 行为热度分析 |  |  | 低
|  |  | 行为路径分析 |  |  | 低
|  |  | 行为热度排名 |  |  | 低
|  |  | 个人操作偏好统计 | 用于系统自适应用户操作 |  | 高 | √
|  |  | 行为路径权重拓扑图 |  |  | 中
| 系统运行日志 |  |  | Debug、诊断日志的记录和查询 |  |  |  |  | chengjian团队去做
| 日志归档 | 归档规则创建 | 自动归档 |  |  | 低
|  |  | 手动归档 |  |  | 低
|  | 归档列表 | 新增 |  |  | 低
|  |  | 修改 |  |  | 低
|  |  | 删除 |  |  | 低
选人组件 | 选择方式 | 按组织 | 组织架构树 |  |  | 高
|  |  | 组织架构树过滤查询 |  |  | 高
|  |  | 组织节点加载人员列表 | 带分页 |  | 高
|  |  | 勾选组织节点 |  |  | 高
|  | 按人员 | 按姓名、工号等查询 |  |  | 高
|  |  | 勾选个人 |  |  | 高
|  | 按分组 | 按用户分组选择人员 |  |  | 中
| 已选数据 | 可回显 |  |  |  | 低
|  | 可移除 |  |  |  | 高
| 样式统一 | 各应用无缝集成 |  |  |  | 高
选IPC组件 | [8 empty] | 应用组在开发
配置中心 | 多产品融合配置 | 导航栏新增 |  | 名称、编号、地址、顺序、样式
|  | 修改 | 推送
移除
导航栏获取
| 配置项管理 | <Key, Value> | CRUD
统一部署 | 安装部署
调度平台 | 调度项目列表 | 用户项目/组项目/所有项目 | 调度项目流
调度项目权限
调度项目日志
计划项目列表
| 执行项目状态 | 当前执行项目状态列表
已完成项目状态列表
历史项目列表
流程平台 | 工单管理
通知服务
统一门户 | 首页 | 轮播Banner或焦点新闻 | 图片新闻、新闻列表
|  | 收藏 | IPC
告警
集成全文检索
代办/已办
|  | 布控的展示和集成 | 今日平台布控多少人
|  | 常用应用 | 与办公助手相互关联
支持自定义应用
支持根据用户行为分析智能推荐应用
| 个人中心 | 基于通用组件个性化定制个人门户
主题皮肤
| 办公助手 | 应用分类呈现 | 根据授予的权限过滤
应用添加/移除
| 工作统计 | 用户使用排名、报告
用户数、使用时长
|  | 摄像头的统计 | 公安自建
政府建的
其他
|  | 摄像头的建立(增加)记录 | 什么时候进来的，详细信息 | 现状记录不准确
| 全文检索 | 对应用、摄像头、站内等内容检索

## 概述
模块 | 功能 | 状态
单点登录 | 统一登录 | 已实现
| 统一注销 | 已实现
用户管理 | 组织机构管理 | 已实现
| 人员管理 | 已实现
| 密码管理 | 待实现
权限管理 | 角色管理 | 已实现
| 功能权限 | 已实现
| 数据权限 | 已实现
| 菜单权限 | 已实现
日志管理 | 用户操作日志 | 已实现
| 日志归档 | 待实现
| 统计报表 | 待实现
用户行为分析 | 埋点规则 | 待实现
| 行为统计 | 待实现
告警监控 | 实时告警 | 待实现
| 通知记录 | 待实现
| 分派策略 | 待实现
| 统计分析 | 待实现
前端通用组件 | 脚手架搭建 | 待实现
| 选人控件 | 已实现
| 表格 | 已实现
| tree,header和弹窗 | 待实现
配置中心 | 产品多融合配置 | 待实现
通知服务 | 订阅/通知 | 待实现
安装部署 | 统一部署 | 待实现
流程平台 | 工单管理 | 待实现
任务调度 | 调度项目列表 | 待实现
| 计划项目列表 | 待实现
| 执行项目状态 | 待实现
| 历史项目列表 | 待实现

## 资源分配
Infra | 毕方娅
刘然
杨婧
冯岭子
龙江
邓翔天
韦于评
袁园
张润丰
向妤
饶益博
杨开平
任务调度 | 周凯恒
周鑫
贺思思
配置中心 | 何鹏
张恒源
马友文
ALARM | 罗伊
刘诗雨
温文宪
陈通
马平川
郭柱材
OMEGA | 王丹青
熊超然
蔡捷
公用组件 | 唐启韬
前端脚手架 | 张建军
测试 | 曲佳
文陈陈
陈元露
欧鹏
张洋华

## Sheet3
密码强度 | 支持管理端用户、FTP用户及配置系统密码强度的强（码必须由数字，字母组成，且长度不小于八位）、弱选择，默认为“强”
用户密码有效期 | 支持用户密码有效期（密码到期后，强制要求修改密码），默认非启用
账号锁定 | 支持账号锁定（启用后，可设置账号非法访问次数、锁定时长），默认非启用
强制修改初始密码 | 支持强制修改（system）初始密码机制（启用后，账户使用默认密码将无法登陆），默认开启
HTTPS | 支持HTTPS访问机制，默认不启用
|  | 功能角度 | 不支持组织机构调整和人员组织机构变更
不支持按组织授权和批量用户授权
不支持一个用户多个角色
不支持分级授权和人员组织分级管控
|  | 通用角度 | 功能权限只能适配VMS本身，不能通用
|  | 界面交互 | 部分功能缺乏易操作性
界面风格样式与应用不统一，影响多产品融合

## Sheet1
分配需求号 | 分配需求名称 | 代码量估计（KLOC） | 说明
1 | 组织机构管理 | 0.5
2 | 用户管理 | 0.5
3 | 分级管控 | 0.5
4 | 用户组织关系维护 | 0.5
5 | 角色管理 | 2 | 角色管理工作量最大
6 | 功能权限 | 1
7 | 数据权限 | 0.5
8 | 分级授权 | 1
9 | 权限回收 | 1
10 | 菜单管理 | 0.5
11 | 用户操作日志 | 1
12 | 日志归档 | 0.3
13 | 统计报表 | 0.2
14 | 埋点规则 | 0 | 规则定义不涉及代码量
15 | 行为统计 | 0.5

## 各交付物责任人
过程文档/交付物 | 备注 | 完成百分比 | 负责人
启动会议报告 | 目标，范围，方案简介，里程碑计划，成员计划，配合事项 | 0% | 杨婧
Sow | 来自于PAL B类项目模板 | 90% | 陈远超
需求预分析 | 来自于PAL B类项目模板 | 90% | 陈远超
原型设计稿 | 粗粒度线框图 | 100% | 刘晓霞
UI设计稿 | 高保真图 | 100% | 陈蝶/侯冲
会议纪要 | 待补充启动会，项目例会 | 持续 | 杨婧
需求规格说明书 | 在之前版本上更改，没有沿用PAL B类项目模板 | 90% | 杨婧
架构设计文档 |  | 100% | 刘然
测试方案 |  | 100% | 曲佳
开发计划 | MPP文件或者iSoft体现 | 100% | 陈远超
技术规格说明文档（详细设计） | 在之前版本上更改，没有沿用PAL B类项目模板 | 100% | 刘然
性能优化分析报告 | 是否需要？ |  | 曲佳
移植设计说明书 | 是否需要？ |  | TBD
静态代码检查报告 |  |  | 刘然
代码评审记录 |  |  | 谭刚
单元测试 | 是否需要？ |  | 曲佳
测试综合表 | 功能测试、性能测试都体现在里面 |  | 曲佳
单元测试点完备性检查单 | 如果不做单元测试，忽略此项 |  | 曲佳
系统测试点完备性检查单 |  |  | 曲佳
B类项目审计检查单 |  |  | TBD
B类项目审计问题跟踪表单 |  |  | TBD
转验收测试checklist | 项目验收报告？ |  | 曲佳
用户手册 | 在之前版本上更改 |  | TBD
部署文档 |  |  | 刘然
项目关闭报告(XLS) |  |  | 曲佳
项目风险/问题列表 | 直接通过iSoft体现 |  | 陈远超
项目周报 | 直接通过iSoft体现 |  | 陈远超
项目变更记录 | 直接通过iSoft体现 |  | 陈远超